Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач муниципальной программы сельского поселения Дубовской сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовской сельсовет на 2019-2027 годы»

на 01.01.2025 года

| № п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, контрольных событий, основных мероприятий1 | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и контрольных событий |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному |  |  | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | План | Факт (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Цель муниципальной программы: Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор 1 Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |
| 3 | Индикатор 2 Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 4 |  |  | 4 | 0 |  |  |  |
| 4 | Индикатор 3 Темп роста среднемесячных денежных доходов | Администрация сельского поселения | руб. | 22812 |  |  | 28462 | 28462 |  |  |  |
| 5 | Индикатор 4 Развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция (строительство) социальных объектов | Администрация сельского поселения | кв.м на человека | 1.0 |  |  | 26,5 | 0 |  |  |  |
| 6 | Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 40 | 54,5 |  |  | 54,5 |  |  |  |
| 8 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 80 | 92 |  |  | 85 |  |  |  |
| 9 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 97 | 98 |  |  | 97 |  |  |  |
| 10 | Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Дубовской сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Задача 1 подпрограммы 1 Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | Администрация сельского поселения | км | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 Содержание коммунальной инфраструктуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | 677207.8 |  | 745076,00 |  | 744697,00 |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | 109080.20 |  | 50661,60 |  | 43161,6 |  |  |  |
| 15 | Задача 2 подпрограммы 1 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км | 17 |  | 18 |  | 18 |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | 661626,40 |  | 915675,00 |  | 640412,20 |  |  |  |
| 18 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Установка и обустройство детских и спортивных площадок | Администрация сельского поселения | ед. | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| 19 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Приобретение контейнеров для мусора | Администрация сельского поселения | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | 631996,40 |  | 737125,81 |  | 697897,00 |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 1 Расходы на присоединение, содержание и поддержание в рабочем состоянии энергопринимающих устройств для энергоснабжения КНС | Администрация сельского поселения | руб. | 83850,56 |  | 70000 |  | 40580,77 |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 1 Обустройство парка в с. Дубовое | Администрация сельского поселения | Руб. |  |  | 284672,00 |  | 284671,31 |  |  |  |
| 23 | Обустройство парка в с. Дубовое и обустройство внутри дворовых территорий многоквартирных домов в д. Софьино | Администрация сельского поселения | руб. |  |  | 2330925,84 |  | 2330925,84 |  |  |  |
| 24 | Задача 2 муниципальной программы: Создание условий для развития человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 26 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 27 | Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дубовской сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Задача 1 подпрограммы 2 Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни | Администрация сельского поселения | ед. | 2 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении | Администрация сельского поселения | руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 31 | Задача 2 подпрограммы 2 Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий | Администрация сельского поселения | ед. | 190 |  | 210 |  | 210 |  |  |  |
| 33 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2. Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 35 |  | 35 |  | 30 |  |  |  |
| 34 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | 2887505,00 |  | 3090931,00 |  | 3090931,00 |  |  |  |
| 35 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 Капитальный ремонт , модернизация здания дома культуры | Администрация сельского поселения | Руб. | 3066229,12 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 36 | Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | ед. | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |
| 38 | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дубовской сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Задача 1 подпрограммы 3 Обеспечение безопасности проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС | Администрация сельского поселения | % | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
| 41 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону | Администрация сельского поселения | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 42 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении | Администрация сельского поселения | руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 43 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3: Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Администрация сельского поселения | Руб. | 15825,00 |  | 18500,00 |  | 15000 |  |  |  |
| 44 | Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование | Администрация сельского поселения | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 46 | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | Администрация сельского поселения | чел. | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |
| 47 | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дубовской сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Задача 1 подпрограммы 4 Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 50 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Администрация сельского поселения | руб. | 16500 |  | 17000 |  | 17000 |  |  |  |
| 51 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 Обслуживание муниципального долга | Администрация сельского поселения | руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 52 | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4 Прочие мероприятия | Администрация сельского поселения | руб. | 75337,54 |  | 90734,82 |  | 89625,30 |  |  |  |
| 53 | Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4 Выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, находящихся на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 54 | Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 4 Прочие мероприятия | Администрация сельского поселения | руб. | 0 |  | 50000,00 |  | 0 |  |  |  |
| 55 | Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 4 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | 60000 |  | 60000 |  | 60000 |  |  |  |
| 56 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| 57 | Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 4 Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления | Администрация сельского поселения | руб | Х |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 58 | Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 4 Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация сельского поселения | руб | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 59 | Подпрограмма 5 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Дубовской сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5 Модернизация (реконструкция) системы теплоснабжения с применением энергосберегающих технологий и материалов здания дома культуры по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Хворостянка, ул. Школьная , уч.24 | Администрация сельского поселения | Руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |

1 В  случае,  если  нормативными  правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена   иная   группировка   показателей  и  основных  мероприятий, направленных   на  их  достижение,  заполнение  графы  2  осуществляется  в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами.

2 Для  целевых  индикаторов  и  показателей задач, по которым периодичность предоставления  официальных  статистических  данных  годовая,  значения  по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев указываются в виде "Х".

Глава администрации                                              Д.В. Пригородов

13.01.2025 года