**Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач муниципальной программы сельского поселения Дубовской сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовской сельсовет на 2019-2025 годы»**

**на 01.07.2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целей,  индикаторов,  задач,  показателей,  подпрограмм,  контрольных  событий,  основных  мероприятий1 | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и контрольных событий | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий | | |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | | | Отчетный год | |
| План | Факт (1 квартал,  1 полугодие,  9 месяцев,  год)2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | **Цель муниципальной программы**: **Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района** | | | | | | | | | | |
| 2 | Индикатор 1  Создание новых рабочих мест | Администрация  сельского поселения | ед. | 2 | | | 10 | 0 |  | | |
| 3 | Индикатор 2  Темп роста налоговых поступлений | Администрация  сельского поселения | % | 4 | | | 4 | 0 |  | | |
| 4 | Индикатор 3  Темп роста среднемесячных денежных доходов | Администрация  сельского поселения | руб. | 22812 | | | 22812 | 22812 |  | | |
| 5 | Индикатор 4  Развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция (строительство) социальных объектов | Администрация  сельского поселения | кв.м на человека |  | | | 26,5 | 0 |  | | |
| 6 | **Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства** | | | | | | | | | | |
| 7 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация  сельского поселения | % | 40 | 54,5 | | | 40 |  | | |
| 8 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация  сельского поселения | % | 80 | 92 | | | 80 |  | | |
| 9 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация  сельского поселения | % | 97 | 98 | | | 97 |  | | |
| 10 | **Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства**  **территории сельского поселения Дубовской сельсовет** | | | | | | | | | | |
| 11 | Задача 1 подпрограммы 1 Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 12 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | Администрация  сельского поселения | км | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 |  | | |
| 13 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1  Содержание коммунальной инфраструктуры сельского поселения | Администрация  сельского поселения | руб. | 559402,00 | | 677342,00 | | 371473,80 |  | | |
| 14 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения | Администрация  сельского поселения | руб. | 31920,00 | | 55464,00 | | 0 |  | | |
| 15 | Задача 2 подпрограммы 1 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения | | | | | | | | | | |
| 16 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1  Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация  сельского поселения | км | 17 | | 18 | | 17 | |  | |
| 17 | Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1  Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация  сельского поселения | руб. | 690333,65 | | 763685,00 | | 310233,45 | |  | |
| 18 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1  Установка и обустройство детских и спортивных площадок | Администрация  сельского поселения | ед. | 0 | | 1 | | 0 | |  | |
| 19 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1  Приобретение контейнеров для мусора | Администрация  сельского поселения | шт. | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 20 | Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация  сельского поселения | руб. | 604588,00 | | 527496,00 | | 273957,40 | |  | |
| 21 | Расходы по благоустройству территории сельского поселения на условиях софинансирования с областным бюджетом | Администрация  сельского поселения | Руб. | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
|  | Основное мероприятие 6 подпрограммы 1  Расходы на присоединение, содержание и поддержание в рабочем состоянии энергопринимающих устройств для энергоснабжения КНС | Администрация | руб. |  | | 70127,00 | | 70126,40 | |  | |
|  | Реализация направления расходов основного мероприятия «Расходы на присоединение, содержание и поддержание в рабочем состоянии энергопринимающих устройств для энергоснабжения КНС» | сельского поселения | руб. |  | | 70127,00 | | 70126,40 | |  | |
| 22 | **Задача 2 муниципальной программы: Создание условий для развития человеческого потенциала** | | | | | | | | | | |
| 23 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация  сельского поселения | % | 30 | | 30 | | 30 | | |  |
| 24 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы  Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация  сельского поселения | % | 20 | | 20 | | 20 | | |  |
| 25 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дубовской сельсовет** | | | | | | | | | | |
| 26 | Задача 1 подпрограммы 2 Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа | | | | | | | | | | |
| 27 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни | Администрация  сельского поселения | ед. | 2 | | 4 | | 1 | | |  |
| 28 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении | Администрация  сельского поселения | руб. | 0 | | 18000,00 | | 0 | | |  |
| 29 | Задача 2 подпрограммы 2 Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения | | | | | | | | | | |
| 30 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2  Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий | Администрация  сельского поселения | ед. | 210 | | 210 | | 100 | | |  |
| 31 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.  Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация  сельского поселения | % | 30 | | 35 | | 30 | | |  |
| 32 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Администрация  сельского поселения | руб. | 2435978,00 | | 2827605 | | 1413802,00 | | |  |
| 33 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 Капитальный ремонт , модернизация здания дома культуры | Администрация  сельского поселения | Руб. | 0 | | 3224385,50 | | 0 | | |  |
| 34 | **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения** | | | | | | | | | | |
| 35 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы  Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация  сельского поселения | ед. | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 | | |  |
| 36 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дубовской сельсовет** | | | | | | | | | | |
| 37 | Задача 1 подпрограммы 3 Обеспечение безопасности проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды | | | | | | | | | | |
| 38 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3  Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС | Администрация  сельского поселения | % | 75 | | 80 | | 75 | | |  |
| 39 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3  Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону | Администрация  сельского поселения | % | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 40 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении | Администрация  сельского поселения | руб. | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 41 | **Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3:**  Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Администрация  сельского поселения | Руб. | 14124,00 | | 15825,00 | | 15825,00 | | |  |
| 42 | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | |
| 43 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование | Администрация  сельского поселения | % | 100 | | 100 | | 100 | | |  |
| 44 | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы  Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | Администрация  сельского поселения | чел. | 2 | | 1 | | 0 | | |  |
| 45 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дубовской сельсовет** | | | | | | | | | | |
| 46 | Задача 1 подпрограммы 4 Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления | | | | | | | | | | |
| 47 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация  сельского поселения | % | 40 | | 40 | | 40 | | |  |
| 48 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Администрация  сельского поселения | руб. | 16000 | | 16500 | | 0 | | |  |
| 49 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4  Обслуживание муниципального долга | Администрация  сельского поселения | руб. | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 50 | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4  Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация  сельского поселения | руб. | 0 | | 7000 | | 0 | | |  |
| 51 | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4  Прочие мероприятия | Администрация  сельского поселения | руб. | 186890,49 | | 109705,06 | | 20143,82 | | |  |
| 52 | Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4  Выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, находящихся на территории сельского поселения | Администрация  сельского поселения | руб. | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 53 | Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 4  Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Администрация  сельского поселения | руб. | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 54 | Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 4  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация  сельского поселения | руб. | 25032 | | 60000 | | 30000 | | |  |
| 55 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4  Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация  сельского поселения | чел. | 3 | | 1 | |  | | |  |
| 56 | Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 4  Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления | Администрация  сельского поселения | руб | Х | | 0 | | 0 | | |  |
| 57 | Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 4  Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация  сельского поселения | руб | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 58 | Основное мероприятие 10 задачи 1 подпрограммы 4  Устройство центрального входа административного здания | Администрация  сельского поселения | Руб. | 500000,00 | | 0 | | 0 | | |  |
| 59 | **Подпрограмма 5 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Дубовской сельсовет** | | | | | | | | | | |
| 60 | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5** Модернизация (реконструкция) системы теплоснабжения с применением энергосберегающих технологий и материалов здания дома культуры по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Хворостянка, ул. Школьная , уч.24 | Администрация  сельского поселения | Руб. | 0 | | 0 | | 0 | | |  |

1 В случае, если нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена иная группировка показателей и основных мероприятий, направленных на их достижение, заполнение [графы 2](#P1751) осуществляется в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами.

2 Для целевых индикаторов и показателей задач, по которым периодичность предоставления официальных статистических данных годовая, значения по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев указываются в виде "Х".

Глава администрации Д.В. Пригородов

21.07.2023 года