**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Дубовской сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовской сельсовет на 2019-2025 годы»**

**за счет средств бюджета поселения**

**на 01.01.2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного (руб.) | | | Причины низкого  освоения средств  бюджета  сельского поселения1 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовской сельсовет на 2019-2024 годы | Всего | Х | Х | Х | **4542674,00** | **4494540,66** | **98,9** |  |
| Администрация сельского поселения | 907 | Х | Х | 4542674,00 | 4494540,66 | 98,9 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1**  Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и  повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Дубовской сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **1337974,00** | **1326841,65** | **99** |  |
| Администрация сельского поселения | 907 | Х | Х | 1337974,00 | 1326841,65 | 99 |  |
| 3 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1.  Содержание коммунальной инфраструктуры сельского поселения Дубовской сельсовет | Администрация сельского поселения | 907 | 0501 |  | 31920,00 | 31920,00 | 100 |  |
| 4 | Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание жилого фонда» | Администрация сельского поселения | 907 | 0501 | 011029999 | 31920,00 | 31920,00 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1  Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 |  | 701466,00 | 690333,65 | 98 |  |
| 6 | 2.1. Расходы на уличное освещение (на условиях софинансирования с областным бюджетом) | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 | 0110320010 | 701466,00 | 690333,65 |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 |  | 604588,00 | 604588,00 | 100 |  |
| 8 | 3.1 Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 | 0110499999 | 604588,00 | 604588,00 |  |  |
| 9 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дубовской сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **2435978,00** | **2435978,00** | **100** |  |
| Администрация сельского поселения | 907 | Х | Х | 2435978,00 | 2435978,00 | 100 |  |
| 10 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 0801 | 0120209000 | 2435978,00 | 2435978,00 |  |  |
| 11 | **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дубовской сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **14124,00** | **14124,00** | **100** |  |
| 12 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 3**  Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Администрация сельского поселения | 907 | 0310 | 0130220330 | 14124,00 | 14124,00 |  |  |
| 13 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дубовской сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **754598,00** | **717597,01** | **95** |  |
| Администрация сельского поселения | 907 | Х | Х | 754598,00 | 717597,01 | 95 |  |
| 14 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 |  | 5674,52 | 5674,52 | 100 |  |
| 15 | 1.1 Расходы на приобретение программного обеспечения на условиях софинансирования с областным бюджетом | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 | 01401S6790 | 5674,52 | 5674,52 |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 |  | 7000,00 |  |  |  |
| 17 | 3.1. Расходы на оплату членских взносов | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 | 0140320080 | 7000,00 |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Прочие мероприятия | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 |  | 216891,48 | 186890,49 | 86,2 |  |
| 19 | Прочие мероприятия | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 | 0140499999 | 216891,48 | 186890,49 |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 4 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 1001 |  | 25032,00 | 25032 | 100 |  |
| 21 | Расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 1001 | 0140720370 | 25032,00 | 25032 |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 10 подпрограммы 4  Устройство центрального входа административного здания | Администрация сельского поселения | 907 | 0104 |  | 500000,00 | 500000,00 | 100 |  |
| 23 | Реализация направления расходов основного мероприятия «Устройство центрального входа административного здания» | Администрация сельского поселения | 907 | 0104 | 014109999 | 500000,00 | 500000,00 |  |  |

1 Указывается причина низкого освоения средств бюджета сельского поселения при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации Д.В. Пригородов

12.01.2023 год