[bookmark: P1211]Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Дубовской сельсовет
«Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовской сельсовет на 2019-2026 годы»
 за счет средств бюджета поселения
 на 01.10.2024 года
	N п/п
	Наименование подпрограмм, основных мероприятий
	Ответственный исполнитель 
	Код бюджетной классификации
	Расходы отчетного (руб.)
	Причины низкого
освоения средств
бюджета
сельского поселения1

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	Годовой план
	Факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовской сельсовет на 2019-2026 годы
	Всего
	Х
	Х
	Х
	5319626,07
	3564744,25
	67,0
	

	
	
	Администрация сельского           поселения
	907
	Х
	Х
	5231477,07
	2101670,98
	
	

	2
	Подпрограмма 1 
Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и 
повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Дубовской сельсовет 
	Всего
	Х
	Х
	Х
	2003568,07
	1214966,07
	60,6
	

	
	
	Администрация сельского           поселения
	907
	Х
	Х
	2003568,07
	1214966,07
	
	

	  3
	Основное мероприятие 2  подпрограммы 1. 
Содержание коммунальной инфраструктуры сельского поселения Дубовской сельсовет
	Администрация сельского           поселения
	907
	0501
	
	7500
	0,00
	
	

	 4
	Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание жилого фонда»
	Администрация сельского           поселения
	907
	0501
	011029999
	7500
	0,00
	
	

	5
	Основное мероприятие 3 подпрограммы 1
Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы  уличного освещения сельского поселения
	Администрация сельского           поселения
	907
	0503
	
	903990,00
	421329,08
	
	

	6
	2.1. Расходы на уличное освещение (на условиях софинансирования с областным бюджетом)
	Администрация сельского           поселения
	907
	0503
	0110320010
	903990,00
	421329,08
	
	

	7
	Основное мероприятие 4 подпрограммы 1
Прочие мероприятия по  благоустройству сельского поселения
	Администрация сельского           поселения
	907
	0503
	
	714096,81
	450237,00
	
	

	8
	3.1 Прочие мероприятия по благоустройству 
	Администрация сельского           поселения
	907
	0503
	0110499999
	714096,81
	450237,00
	
	

	9
	Основное мероприятие 6 подпрограммы 1
Расходы на присоединение, содержание и поддержание в рабочем состоянии энергопринимающих устройств для энергоснабжения КНС

	Администрация сельского           поселения
	907
	0502
	
	70000,00
	35419,42
	
	

	10
	Реализация направления расходов основного мероприятия «Расходы на присоединение, содержание и поддержание в рабочем состоянии энергопринимающих устройств для энергоснабжения КНС»
	Администрация сельского           поселения
	907
	0502
	0110699999
	700000
	35419,42
	
	

	
	Основное мероприятие 7 подрограммы 1 
Основное мероприятие «Обустройство парка в с. Дубовое»   
	Администрация сельского           поселения
	907
	0502
	
	284672,00
	284671,31
	
	

	
	Реализация направления расходов основного мероприятия «Обустройство парка в с. Дубовое»
	Администрация сельского           поселения
	907
	0502
	0110799999
	284672,00
	284671,31
	
	

	11
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	Администрация сельского           поселения
	907
	0503
	
	23309.26
	23309,26
	
	

	12
	Обустройство парка в с. Дубовое и обустройство внутри дворовых территорий  многоквартирных домов в 
д. Софьино
	Администрация сельского           поселения
	907
	0503
	01 1 F2 А5551
	23309,26
	23309,26
	
	

	13
	Подпрограмма 2
Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дубовской сельсовет
	Всего
	Х
	Х
	Х
	3090931,00
	2249136,00
	72,8
	

	
	
	Администрация сельского           поселения
	907
	Х
	Х
	3090931,00
	2249136,00
	
	

	14
	Основное мероприятие 2 подпрограммы 2
Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения
	Администрация сельского           поселения
	907
	0801
	
	3090931,00
	2249136,00
	
	

	15
	Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление полномочий в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры в соответствии с заключенным соглашением
	Администрация сельского           поселения
	907
	0801
	0120209000
	3090931,00
	2249136,00
	
	

	16
	Подпрограмма 3
Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дубовской сельсовет
	Всего
	Х
	Х
	Х
	18500,00
	15000,00
	81,1
	

	17
	Основное мероприятие 2                    подпрограммы 3
Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды
	Администрация сельского           поселения
	907
	0310
	
	18500,00
	15000,00
	
	

	18
	Расходы на проведение комплексных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Администрация сельского           поселения
	907
	0310
	0130220330
	18500,00
	15000,00
	
	

	19
	Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дубовской сельсовет
	Всего
	Х
	Х
	Х
	206627,00
	85642,18
	41,4
	

	
	
	Администрация сельского           поселения
	907
	Х
	Х
	206627,00
	85642,18
	
	

	20
	Основное мероприятие 1 подпрограммы 4         
Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения  по электронному ведению похозяйственного учета 
	Администрация сельского           поселения
	907
	0113
	
	5892,18
	5892,18
	
	

	21
	1.1 Расходы на приобретение программного обеспечения на условиях софинансирования с областным бюджетом
	Администрация сельского           поселения
	907
	0113
	01401S6790
	5892,18
	5892,18
	
	

	22
	Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 
Прочие мероприятия
	Администрация сельского           поселения
	907
	0113
	
	90734,82
	34750
	
	

	23
	Реализация направления расходов основного мероприятия  «Прочие мероприятия сельского поселения»
	Администрация сельского           поселения
	907
	0113
	0140499999
	90734,82
	34750
	
	

	24
	Основное мероприятие 6 подпрограммы 4 
Прочие мероприятия
	Администрация сельского           поселения
	907
	0412
	
	50000,00
	0
	
	

	25
	Реализация направления расходов основного мероприятия  «Прочие мероприятия сельского поселения»
	Администрация сельского           поселения
	907
	0412
	0140699999
	50000,00
	0
	
	

	26
	Основное мероприятие 7 подпрограммы 4            
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения
	Администрация сельского           поселения
	907
	1001
	
	60000,00
	45000,00
	
	

	27
	Расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения
	Администрация сельского           поселения
	907
	1001
	0140720370
	60000,00
	45000,00
	
	


 1 Указывается  причина  низкого   освоения   средств   бюджета   сельского поселения  при кассовых  расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации                                                          Д.В. Пригородов
15.10.2024г.

	
