Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Дубовской сельсовет

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовской сельсовет на 2019-2027 годы»

за счет средств бюджета поселения

на 01.01.2025 года

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы отчетного (руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств бюджета сельского поселения1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовской сельсовет на 2019-2027 годы | Всего | Х | Х | Х | 5354340,07 | 4948319,02 | 92,4 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 907 | Х | Х | 5354340,07 | 4948319,02 | 92,4 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Дубовской сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 2038282,07 | 1686870,54 | 82,8 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 907 | Х | Х | 2038282,07 | 1686870,54 | 82,8 |  |
| 3 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1. Содержание коммунальной инфраструктуры сельского поселения Дубовской сельсовет | Администрация сельского поселения | 907 | 0501 |  | 7500 | 0,00 |  |  |
| 4 | Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание жилого фонда» | Администрация сельского поселения | 907 | 0501 | 011029999 | 7500 | 0,00 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 |  | 915675 | 640412,20 | 70 |  |
| 6 | 2.1. Расходы на уличное освещение (на условиях софинансирования с областным бюджетом) | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 | 0110320010 | 915675 | 640412,20 | 70 |  |
| 7 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 |  | 737125,81 | 697897,00 | 94,7 |  |
| 8 | 3.1 Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 | 0110499999 | 737125,81 | 697897,00 | 94,7 |  |
| 9 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 1 Расходы на присоединение, содержание и поддержание в рабочем состоянии энергопринимающих устройств для энергоснабжения КНС | Администрация сельского поселения | 907 | 0502 |  | 70000,00 | 40580,77 | 58 |  |
| 10 | Реализация направления расходов основного мероприятия «Расходы на присоединение, содержание и поддержание в рабочем состоянии энергопринимающих устройств для энергоснабжения КНС» | Администрация сельского поселения | 907 | 0502 | 0110699999 | 700000 | 40580,77 | 58 |  |
|  | Основное мероприятие 7 подрограммы 1 Основное мероприятие «Обустройство парка в с. Дубовое» | Администрация сельского поселения | 907 | 0502 |  | 284672,00 | 284671,31 | 100 |  |
|  | Реализация направления расходов основного мероприятия «Обустройство парка в с. Дубовое» | Администрация сельского поселения | 907 | 0502 | 0110799999 | 284672,00 | 284671,31 | 100 |  |
| 11 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 |  | 23309.26 | 23309,26 | 100 |  |
| 12 | Обустройство парка в с. Дубовое и обустройство внутри дворовых территорий многоквартирных домов в д. Софьино | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 | 01 1 F2 А5551 | 23309,26 | 23309,26 | 100 |  |
| 13 | Подпрограмма 2 Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дубовской сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 3090931,00 | 3090931,00 | 100 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 907 | Х | Х | 3090931,00 | 3090931,00 | 100 |  |
| 14 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 0801 |  | 3090931,00 | 3090931,00 | 100 |  |
| 15 | Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление полномочий в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры в соответствии с заключенным соглашением | Администрация сельского поселения | 907 | 0801 | 0120209000 | 3090931,00 | 3090931,00 | 100 |  |
| 16 | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дубовской сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 18500,00 | 15000,00 | 81,1 |  |
| 17 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Администрация сельского поселения | 907 | 0310 |  | 18500,00 | 15000,00 | 81,1 |  |
| 18 | Расходы на проведение комплексных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация сельского поселения | 907 | 0310 | 0130220330 | 18500,00 | 15000,00 | 81,1 |  |
| 19 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дубовской сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 206627,00 | 155517,48 | 75,3 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 907 | Х | Х | 206627,00 | 155517,48 | 75,3 |  |
| 20 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 |  | 5892,18 | 5892,18 | 100 |  |
| 21 | 1.1 Расходы на приобретение программного обеспечения на условиях софинансирования с областным бюджетом | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 | 01401S6790 | 5892,18 | 5892,18 | 100 |  |
| 22 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Прочие мероприятия | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 |  | 90734,82 | 89625,30 | 98,8 |  |
| 23 | Реализация направления расходов основного мероприятия «Прочие мероприятия сельского поселения» | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 | 0140499999 | 90734,82 | 89625,30 | 98,8 |  |
| 24 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 4 Прочие мероприятия | Администрация сельского поселения | 907 | 0412 |  | 50000,00 | 0 |  |  |
| 25 | Реализация направления расходов основного мероприятия «Прочие мероприятия сельского поселения» | Администрация сельского поселения | 907 | 0412 | 0140699999 | 50000,00 | 0 |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 4 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 1001 |  | 60000,00 | 60000,00 | 100 |  |
| 27 | Расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 1001 | 0140720370 | 60000,00 | 60000,00 | 100 |  |

1 Указывается  причина  низкого   освоения   средств   бюджета   сельского поселения  при кассовых  расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации                                                          Д.В. Пригородов

13.01.2025 г.