Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Дубовской сельсовет

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовской сельсовет на 2019-2027 годы»

за счет средств бюджета поселения

на 01.04.2025 года

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы отчетного (руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств бюджета сельского поселения1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовской сельсовет на 2019-2027 годы | Всего | Х | Х | Х | 5384356,51 | 1216654,63 | 22,6 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 907 | Х | Х | 5384356,51 | 1216654,63 | 22,6 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Дубовской сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 1720735,51 | 341571,63 | 19,9 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 907 | Х | Х | 1720735,51 | 341571,63 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1. Основное мероприятие «Содержание жилого фонда» | Администрация сельского поселения | 907 | 0501 |  | 54033,60 | 11633,40 |  |  |
|  | Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов | Администрация сельского поселения | 907 | 0501 | 0110220380 | 46533,60 | 11633,40 |  |  |
| 4 | Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание жилого фонда» | Администрация сельского поселения | 907 | 0501 | 011029999 | 7500 | 0,00 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 |  | 975076,00 | 264519,12 |  |  |
| 6 | 2.1. Расходы на уличное освещение (на условиях софинансирования с областным бюджетом) | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 | 0110320010 | 975076,00 | 264519,12 |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 |  | 585080,05 | 63366,00 |  |  |
| 8 | 3.1 Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 | 0110499999 | 585080,05 | 63366,00 |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 1 Расходы на присоединение, содержание и поддержание в рабочем состоянии энергопринимающих устройств для энергоснабжения КНС | Администрация сельского поселения | 907 | 0502 |  | 70000,00 | 2053,11 |  |  |
| 10 | Реализация направления расходов основного мероприятия «Расходы на присоединение, содержание и поддержание в рабочем состоянии энергопринимающих устройств для энергоснабжения КНС» | Администрация сельского поселения | 907 | 0502 | 0110699999 | 700000 | 2053,11 |  |  |
| 13 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 |  | 36545,86 | 0,00 |  |  |
| 14 | Обустройство парка в с. Дубовое 2 этап | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 | 01 1 И4 А5551 | 36545,86 | 0,00 |  |  |
| 15 | Подпрограмма 2 Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дубовской сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 3440330,00 | 860083,00 | 25,0 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 907 | Х | Х | 3440330,00 | 860083,00 |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 0801 |  | 3440330,00 | 860083,00 |  |  |
| 17 | Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление полномочий в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры в соответствии с заключенным соглашением | Администрация сельского поселения | 907 | 0801 | 0120209000 | 3440330,00 | 860083,00 |  |  |
| 18 | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дубовской сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 19500,00 | 0,00 | 0 |  |
| 19 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Администрация сельского поселения | 907 | 0310 |  | 19500,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | Расходы на проведение комплексных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация сельского поселения | 907 | 0310 | 0130220330 | 19500,00 | 0,00 |  |  |
| 21 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дубовской сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 203791,00 | 15000,00 | 7,4 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 907 | Х | Х | 203791,00 | 15000,00 |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 |  | 6598,10 | 0,00 |  |  |
| 23 | 1.1 Расходы на приобретение программного обеспечения на условиях софинансирования с областным бюджетом | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 | 01401S6790 | 6598,10 | 0,00 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 «Ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 |  | 7000,00 | 0,00 |  |  |
|  | Расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 | 0140320080 | 7000,00 | 0,00 |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Прочие мероприятия | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 |  | 100192,90 | 0,00 |  |  |
| 25 | Реализация направления расходов основного мероприятия «Прочие мероприятия сельского поселения» | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 | 0140499999 | 100192,90 | 0,00 |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 4 Прочие мероприятия | Администрация сельского поселения | 907 | 0412 |  | 30000,00 | 0 |  |  |
| 27 | Реализация направления расходов основного мероприятия «Прочие мероприятия сельского поселения» | Администрация сельского поселения | 907 | 0412 | 0140699999 | 30000,00 | 0 |  |  |
| 28 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 4 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 1001 |  | 60000,00 | 15000,00 |  |  |
| 29 | Расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 1001 | 0140720370 | 60000,00 | 15000,00 |  |  |

1 Указывается  причина  низкого   освоения   средств   бюджета   сельского поселения  при кассовых  расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации                                                          Д.В. Пригородов

14.04.2025 год