[bookmark: P1211]Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Дубовской сельсовет
«Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовской сельсовет на 2019-2027 годы»
 за счет средств бюджета поселения
 на 01.04.2025 года
	N п/п
	Наименование подпрограмм, основных мероприятий
	Ответственный исполнитель 
	Код бюджетной классификации
	Расходы отчетного (руб.)
	Причины низкого
освоения средств
бюджета
сельского поселения1

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	Годовой план
	Факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовской сельсовет на 2019-2027 годы
	Всего
	Х
	Х
	Х
	5384356,51
	1216654,63
	22,6
	

	
	
	Администрация сельского           поселения
	907
	Х
	Х
	5384356,51
	1216654,63
	22,6
	

	2
	Подпрограмма 1 
Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и 
повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Дубовской сельсовет 
	Всего
	Х
	Х
	Х
	1720735,51
	341571,63
	19,9
	

	
	
	Администрация сельского           поселения
	907
	Х
	Х
	1720735,51
	341571,63
	
	

	  3
	Основное мероприятие 2  подпрограммы 1. 
Основное мероприятие «Содержание жилого фонда»
	Администрация сельского           поселения
	907
	0501
	
	54033,60
	11633,40
	
	

	
	Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов
	Администрация сельского           поселения
	907
	0501
	0110220380
	46533,60
	11633,40
	
	

	 4
	Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание жилого фонда»
	Администрация сельского           поселения
	907
	0501
	011029999
	7500
	0,00
	
	

	5
	Основное мероприятие 3 подпрограммы 1
Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы  уличного освещения сельского поселения
	Администрация сельского           поселения
	907
	0503
	
	975076,00
	264519,12
	
	

	6
	2.1. Расходы на уличное освещение (на условиях софинансирования с областным бюджетом)
	Администрация сельского           поселения
	907
	0503
	0110320010
	975076,00
	264519,12
	
	

	7
	Основное мероприятие 4 подпрограммы 1
Прочие мероприятия по  благоустройству сельского поселения
	Администрация сельского           поселения
	907
	0503
	
	585080,05
	63366,00
	
	

	8
	3.1 Прочие мероприятия по благоустройству 
	Администрация сельского           поселения
	907
	0503
	0110499999
	585080,05
	63366,00
	
	

	9
	Основное мероприятие 6 подпрограммы 1
Расходы на присоединение, содержание и поддержание в рабочем состоянии энергопринимающих устройств для энергоснабжения КНС

	Администрация сельского           поселения
	907
	0502
	
	70000,00
	2053,11
	
	

	10
	Реализация направления расходов основного мероприятия «Расходы на присоединение, содержание и поддержание в рабочем состоянии энергопринимающих устройств для энергоснабжения КНС»
	Администрация сельского           поселения
	907
	0502
	0110699999
	700000
	2053,11
	
	

	13
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	Администрация сельского           поселения
	907
	0503
	
	36545,86
	0,00
	
	

	14
	Обустройство парка в с. Дубовое 2 этап
	Администрация сельского           поселения
	907
	0503
	01 1 И4 А5551
	36545,86
	0,00
	
	

	15
	Подпрограмма 2
Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дубовской сельсовет
	Всего
	Х
	Х
	Х
	3440330,00
	860083,00
	25,0
	

	
	
	Администрация сельского           поселения
	907
	Х
	Х
	3440330,00
	860083,00
	
	

	16
	Основное мероприятие 2 подпрограммы 2
Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения
	Администрация сельского           поселения
	907
	0801
	
	3440330,00
	860083,00
	
	

	17
	Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление полномочий в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры в соответствии с заключенным соглашением
	Администрация сельского           поселения
	907
	0801
	0120209000
	3440330,00
	860083,00
	
	

	18
	Подпрограмма 3
Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дубовской сельсовет
	Всего
	Х
	Х
	Х
	19500,00
	0,00
	0
	

	19
	Основное мероприятие 2                    подпрограммы 3
Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды
	Администрация сельского           поселения
	907
	0310
	
	19500,00
	0,00
	
	

	20
	Расходы на проведение комплексных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Администрация сельского           поселения
	907
	0310
	0130220330
	19500,00
	0,00
	
	

	21
	Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дубовской сельсовет
	Всего
	Х
	Х
	Х
	203791,00
	15000,00
	7,4
	

	
	
	Администрация сельского           поселения
	907
	Х
	Х
	203791,00
	15000,00
	
	

	22
	Основное мероприятие 1 подпрограммы 4         
Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения  по электронному ведению похозяйственного учета 
	Администрация сельского           поселения
	907
	0113
	
	6598,10
	0,00
	
	

	23
	1.1 Расходы на приобретение программного обеспечения на условиях софинансирования с областным бюджетом
	Администрация сельского           поселения
	907
	0113
	01401S6790
	6598,10
	0,00
	
	

	
	Основное мероприятие 3 подпрограммы 4
«Ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совета муниципальных образований»
	Администрация сельского           поселения
	907 
	0113
	
	7000,00
	0,00
	
	

	
	Расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию «Совета муниципальных образований»
	Администрация сельского           поселения
	907 
	0113 
	0140320080
	7000,00
	0,00
	
	

	24
	Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 
Прочие мероприятия
	Администрация сельского           поселения
	907
	0113
	
	100192,90
	0,00
	
	

	25
	Реализация направления расходов основного мероприятия  «Прочие мероприятия сельского поселения»
	Администрация сельского           поселения
	907
	0113
	0140499999
	100192,90
	0,00
	
	

	26
	Основное мероприятие 6 подпрограммы 4 
Прочие мероприятия
	Администрация сельского           поселения
	907
	0412
	
	30000,00
	0
	
	

	27
	Реализация направления расходов основного мероприятия  «Прочие мероприятия сельского поселения»
	Администрация сельского           поселения
	907
	0412
	0140699999
	30000,00
	0
	
	

	28
	Основное мероприятие 7 подпрограммы 4            
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения
	Администрация сельского           поселения
	907
	1001
	
	60000,00
	15000,00
	
	

	29
	Расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения
	Администрация сельского           поселения
	907
	1001
	0140720370
	60000,00
	15000,00
	
	


 1 Указывается  причина  низкого   освоения   средств   бюджета   сельского поселения  при кассовых  расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации                                                          Д.В. Пригородов
14.04.2025 год

	
