**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Дубовской сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовской сельсовет на 2019-2024 годы»**

**за счет средств бюджета поселения**

**на 01.07.2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного (руб.) | | | Причины низкого  освоения средств  бюджета  сельского поселения1 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовской сельсовет на 2019-2024 годы | Всего | Х | Х | Х | **3748347,00** | **1908762,52** | **50,9** |  |
| Администрация сельского поселения | 906 | Х | Х | 3748347,00 | 1908762,52 | 50,9 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1**  Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и  повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Дубовской сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **780247,00** | **576534,05** | **73,9** |  |
| Администрация сельского поселения | 907 | Х | Х | 780247,00 | 576534,05 | 73,9 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1  Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 |  | 451400,00 | 317861,05 | 70,4 |  |
| 4 | 2.1. Расходы на уличное освещение (на условиях софинансирования с областным бюджетом) | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 | 0110320010 | 451400,00 | 317861,05 | 70,4 |  |
| 5 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 |  | 328847,00 | 258673 | 78,6 |  |
| 6 | 3.1 Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 | 0110499999 | 328847,00 | 258673 | 78,6 |  |
| 7 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дубовской сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **2864360,00** | **1261720,00** | **44,1** |  |
| Администрация сельского поселения | 907 | Х | Х | 2864360,00 | 1261720,00 | 44,1 |  |
| 8 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении | Администрация сельского поселения | 907 | 1102 | 0120120050 | 4000,00 | 0 | 0 |  |
| 9 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 0801 | 0120209000 | 2860360,00 | 1261720,00 | 44,1 |  |
| 10 | **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дубовской сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **10000,00** | **0** | 0 |  |
| Администрация сельского поселения | 907 | Х | Х | 10000,00 | 0 | 0 |  |
| 11 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3  Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Администрация сельского поселения | 907 | 0314 | 0130120040 | 10000,00 | 0 | 0 |  |
| 12 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дубовской сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **93740,00** | **70508,47** | **47,0** |  |
| Администрация сельского поселения | 907 | Х | Х | 92740,00 | 70508,47 | 47,0 |  |
| 13 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 |  | 5000,00 | 4780,00 | 95,6 |  |
| 14 | 1.1 Расходы на приобретение программного обеспечения на условиях софинансирования с областным бюджетом | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 | 01401S6790 | 5000,00 | 4780,00 | 95,6 |  |
| 15 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4Обслуживание муниципального долга | Администрация сельского поселения | 907 | 1301 |  | 1000,00 | 237,77 | 23,8 |  |
| 16 | 2.1 Расходы на обслуживание муниципального долга | Администрация сельского поселения | 907 | 1301 | 0140220090 | 1000,00 | 237,77 | 23,8 |  |
| 17 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 |  | 5000,00 | 0 | 0 |  |
| 18 | 3.1. Расходы на оплату членских взносов | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 | 0140320080 | 5000,00 | 0 | 0 |  |
| 19 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Прочие мероприятия | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 |  | 55740 | 52974,70 | 75,1 |  |
| 20 | Прочие мероприятия | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 | 0140499999 | 55740 | 52974,70 | 75,1 |  |
| 21 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 4 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 1001 | 0140720370 | 24000,00 | 12516 | 52,1 |  |
| 22 | Основоное мероприятие 9 подпрограммы 4  Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация сельского поселения | 907 | 0104 |  | 3000,00 | 0 | 0 |  |

1 Указывается причина низкого освоения средств бюджета сельского поселения при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации В.И. Языков

01.07.2020 года