**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Дубовской сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовской сельсовет на 2019-2024 годы»**

 **за счет средств бюджета поселения**

 **на 01.10.2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель  | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного (руб.) | Причины низкогоосвоения средствбюджетасельского поселения1 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовской сельсовет на 2019-2024 годы | Всего | Х | Х | Х | **4534419,00** | **2990843,72** | **65,9** |  |
| Администрация сельского поселения | 906 | Х | Х | 4534419,00 | 2990843,72 | 65,9 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Дубовской сельсовет  | Всего | Х | Х | Х | **1853468,00** | **986065,19** | **53,3** |  |
| Администрация сельского поселения | 907 | Х | Х | 1853468,00 | 986065,19 | 53,3 |  |
|  | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1. Содержание коммунальной инфраструктуры сельского поселения Дубовской сельсовет | Администрация сельского поселения | 907 | 0501 |  | 5600,00 | 0,00 |  |  |
|  | Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание жилого фонда» | Администрация сельского поселения | 907 | 0501 | 011029999 | 5600,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 |  | 908787,00 | 522645,74 | 57,5 |  |
| 4 | 2.1. Расходы на уличное освещение (на условиях софинансирования с областным бюджетом) | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 | 0110320010 | 908787,00 | 522645,74 | 57,5 |  |
| 5 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 |  | 939081.00 | 463419,45 | 49,5 |  |
| 6 | 3.1 Прочие мероприятия по благоустройству  | Администрация сельского поселения | 907 | 0503 | 0110499999 | 939081,00 | 463419,45 | 49,5 |  |
| 7 | **Подпрограмма 2**Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дубовской сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **2577969,00** | **1933477,00** | **75** |  |
| Администрация сельского поселения | 907 | Х | Х | 2577969,00 | 1933477,00 | 75 |  |
| 9 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2**Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 0801 | 0120209000 | 2577969,00 | 1933477,00 | 75 |  |
|  | **Подпрограмма 3**Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дубовской сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **13950,00** | **12499,00** | **89,6** |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 3**Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Администрация сельского поселения | 907 | 0309 | 0130220330 | 13950,00 | 12499,00 | 89,6 |  |
| 12 | **Подпрограмма 4**Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дубовской сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **89032,00** | **58802,53** | **66,00** |  |
| Администрация сельского поселения | 907 | Х | Х | 89032,00 | 58802,53 | 66,00 |  |
| 13 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета  | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 |  | 5029 | 5028,53 |  |  |
| 14 | 1.1 Расходы на приобретение программного обеспечения на условиях софинансирования с областным бюджетом | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 | 01401S6790 | 5029 | 5028,53 | 100 |  |
| 17 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 |  | 6000,00 | 0 |  |  |
| 18 | 3.1. Расходы на оплату членских взносов | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 | 0140320080 | 6000,00 | 0 |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Прочие мероприятия | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 |  | 49971,00 | 35000,00 |  |  |
| 20 | Прочие мероприятия | Администрация сельского поселения | 907 | 0113 | 0140499999 | 49971,00 | 35000,00 | 70 |  |
| 21 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 4 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | 907 | 1001 | 0140720370 | 25032,00 | 18774 | 75 |  |
| 22 | Основоное мероприятие 9 подпрограммы 4Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация сельского поселения | 907 | 0104 | 01409S6790 | 3000,00 | 0 |  |  |

 1 Указывается причина низкого освоения средств бюджета сельского поселения при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации Д.В. Пригородов

15.10.2021 года